商丘师范学院校级重点学科资助和管理办法

根据我校学科建设规划，为推动重点学科建设，规范重点学科管理，特制订本办法。

一、组织管理

1、校级重点学科实行校、院系（部）两级管理。

2、学校成立以院长为主任的重点学科建设委员会。重点学科建设委员会下设办公室，办公室设在教务处。

3、各院系（部）成立以院系（部）院长（主任）为组长的重点学科建设领导组。

二、资助经费管理

1、学校为每个重点学科建设对象拨出10万元作为重点学科建设专项资金，主要用于科研项目的立项、学术专著的出版、学术论文的发表以及参加必要的学术活动等。

2、专项资金设专户管理，分三年逐步到位。第一年拨付3万元，第二年拨付3万元，第三年拨付4万元。当年使用不完的经费，可以转入下一年使用。

3、各重点学科必须分年度列出资金支出计划，学科组组长和院系（部）重点学科建设领导组组长签字，并加盖单位公章，报校重点学科建设委员会批准后，分别报教务处、财务处备案。

4、专项资金的支出由学科组长和院系（部）重点学科建设领导组组长共同签名报主管院长审批后到财务处报销。

三、计划管理

1、各重点学科建设对象必须参照《商丘师范学院重点学科建设实施细则（试行）》，根据本学科的特点和优势，制订出学科总体建设规划和三年的分年度工作计划。

2、各重点学科建设对象在建设过程中要注意原始资料的积累和妥善保存。必须在年度工作结束时写出年度总结报告。

3、学校根据《重点学科建设实施细则》和《重点学科评估指标体系》，每年检查一次各重点学科的年度工作计划执行情况，以促进重点学科建设目标的实现。

四、目标管理

重点学科建设必须与专业建设、课程建设、师资队伍建设、实验室建设和图书资料建设等统一起来，促进教学和科研水平的协调发展。

1、三年建设期满，各重点学科建设对象必须写出总结报告。

2、学校将组织专家根据《重点学科建设实施细则》和《重点学科评估指标体系》对重点学科建设对象进行检查验收。学校将对成绩突出的学科进行奖励，对建设合格的学科进行挂牌，对不合格的学科限期整改，直至取消重点学科建设对象称号。